## Attività
Attivita nostre | Attività cliente |  | Note | Tempo
Richiedere scheda
Richiedere librerie
Richiedere test e materiale per verifiche
Richiedere accesso a server di test
Anallizzare librerie
Analizzare flusso comunicazione tra OBU e app |  |  | MXP Application Procotol pag 35
Analizzare flusso comunicazione tra app e FE |  |  | MXP Application Procotol pag 35
Analizzare flusso FOTA tra OBU e app |  |  | MXP Application Procotol pag 51
Analizzare flusso FOTA tra app e FE |  |  | MXP Application Procotol pag 51
Scrittura specifiche
Scrittura docunetazione progetto
Definite sistema di tiketing
Test comunicazione BLE |  | Android
Test comunicazione BLE |  | iOS
Test portata e robustezza comunicazuone BLE |  | Android
Test portata e robustezza comunicazuone BLE |  | iOS
Test comunicazione Soket UDP |  | Android
Test comunicazione Soket UDP |  | iOS
Creazione schemi uml
Architettura SDK
Approvazione architettura da parte di ing Paolo Pariani
Restrutturazione lib MXP per layer 3 e 4 |  | Android
Porting lib MXP per layer 3 e 4 |  | iOS
Definizione unit test per layer 3 e 4 |  | Android
Definizione unit test per layer 3 e 4 |  | iOS
Creazione lib layer 1 comunicazione UDP Soket |  | Android
Creazione lib layer 1 comunicazione UDP Soket |  | iOS
Definizione unit test per layer 1 |  | Android
Definizione unit test per layer 1 |  | iOS
Creazione lib layer 2 comunicazione BLE |  | Android
Creazione lib layer 2 comunicazione BLE |  | iOS
Definizione unit test per layer 1 |  | Android
Definizione unit test per layer 1 |  | iOS
Creazione app contenitore x demo |  | Android
Creazione app contenitore x demo |  | iOS
Test funzionali app demo con livelli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 |  | Android
Test funzionali app demo con livelli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 |  | iOS
Riorganizzazione documentazione e correzioni traduzioni
Normalizzazione codice agli standard | Da definire | Android
Normalizzazione codice | Da definire | iOS